## Hoja1
MATRIZ DE RIEGOS
| Proyecto/Proceso | Café con origen :Analisis y diseño | [5 empty] | Fecha Diligenciamiento |  | 2025-10-03
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Evaluación del Riesgo |  |  | Controles |  | Evaluación del Riesgo Residual
Código | Nombre del Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Controles | Responsable | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo
R1 | Requisitos mal levantados | Los requisitos no reflejan las necesidades reales de caficultores/consumidores | Entrevistas incompletas, poca participación | El sistema diseñado no resuelve el problema real | Alta | Mayor | Extremo | Validar con mínimo 3 fuentes (encuestas, entrevistas, bibliografía) | Product Owner | Media | Moderada | Tolerable
R2 | Baja participación de caficultores | Los caficultores no responden encuestas o entrevistas | Falta de tiempo, desconocimiento del proyecto | Datos insuficientes para el análisis | Media | Moderada | Tolerable | Contactar asociaciones, usar incentivos (ej. visibilidad) | Scrum Master | Baja | Menor | Aceptable | PROBABILIDAD | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
R3 | Prototipo no comprendido por usuarios | Usuarios no entienden wireframes o mockups | Baja alfabetización digital | Cambios tardíos en el diseño | Alta | Mayor | Extremo | Probar prototipo con 3 usuarios reales antes de aprobar | Equipo Diseño | Media | Menor | Tolerable | Muy Alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R4 | Inconsistencias en la matriz de stakeholders | No se clasifican bien los actores clave | Falta de comunicación | Requisitos incompletos | Media | Moderada | Tolerable | Validar mapa con docente y equipo | Analista | Baja | Menor | Aceptable | Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R5 | Mal uso de herramientas (Trello, Figma) | El equipo no se adapta a las herramientas digitales | Falta de experiencia | Retrasos en entregables | Media | Mayor | Alto | Capacitación rápida en Trello y Figma | Scrum Master | Baja | Menor | Aceptable | Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
[13 empty] | Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
[13 empty] | Muy Baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
[15 empty] | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
[13 empty] | PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
[13 empty] | Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
[13 empty] | Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
[13 empty] | Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
[13 empty] | Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
[13 empty] | Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16